№  52 /ОТ/2 экз.1

ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ «СФЕРА ЗНАНИЙ»

(ИП «СФЕРА ЗНАНИЙ»)

Приложение №2

к приказу № 11/АХ от 15.04.19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ИП «Сфера Знаний»

_________Истомин С. Н.

« 15 »  апреля 2019 г.

График проведения специальной оценки  условий труда

в ИП « Сфера Знаний»

| № п/п | Срок проведения | Наименование мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15.04.19-17.04.19 | Утверждение перечня РМ подлежащих СОУТ |  |
| 2. | 15.04.19 -17.04.19 | Заключение договора с экспертной организацией ООО «Юркон» |  |
| 3. | 17.04.19-22.04.19 | Согласование перечня РМ со специалистами ООО «Юркон» |  |
| 4. | 22.04.19-23.04.19 | Осуществление идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов |  |
| 5. | 23.04.19-26.04.19 | Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов |  |
| 6. | 27.04.19-15.05.19 | Оформление результатов специальной оценки условий труда и утверждение отчета о проведении специальной оценки условий труда |  |

Специалист по охране труда                                                       Солнцева М. А.